РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАТУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016 г. с. Матур № 141

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в Матурском

cельсовете на 2017-2019 годы»

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосберижении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетого кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосберижения и повышения энергитической эффективности», Конституция Республики Хакасия, Устав муниципального образования Матурский сельсоветот 03.01.2006 № 14, администрация Матурского сельсовета

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Матурском сельсовете на 2017 – 2019 год».
2. Отменить Постановление от 04.04.2016 № 57« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Матурском сельсовете на 2015 – 2017 год». (в настоящей программе в дальнейшем возможны изменения, дополнения).
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования ( обнародования ).

 Врио глава Матурского сельсовета Н.С. Рубцова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Матурского сельсовета

от « 23 » 11. 2016 года № 141

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы поселения | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Матурского сельсовета на 2017 – 2019 годы" (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программ в области энергосберижения и повышения энергитической эффективности»;- Конституции Республики Хакасия;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Устава муниципального образования Матурского сельсовета |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Матурского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Матурского сельсовета |
| Цели Программы | - Разработка и реализация программы в области энергосберижения и повышения энергитической эффективности; - Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Матурском сельсовете за счет снижения к 2019 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15-20 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов;- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2017 -2019 годы.  |
| Структура Программы,  | Паспорт программыРаздел 1. Содержание проблемы, анализ причин её возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.Раздел 3. Система программных мероприятий.Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива);- уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений;- доля муниципальных учреждений ведущих топливно-энергетические балансы;- доля муниципальных учреждений в которых проведены энергетические обследования;- доля муниципальных учреждений для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета |
| Исполнители Программы | Администрация Матурского сельсовета. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 888.00 тыс. рублей - всего, в том числе:  2017 год – 296,0 тыс. рублей; 2018 год - 296,0 тыс. рублей; 2019 год – 296,0 тыс. рублей; Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2017-2019 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития Матурского сельсовета. Муниципальный заказчик ежегодно уточняют и согласовывают перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – наличие в муниципальных учреждениях:энергетических паспортов;топливно-энергетических балансов;актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсопотребления, – сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15-20 процентов по сравнению с 2016 годом (базовым годом); – снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система организации контроля за реализацией Программы  | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Матурского сельсовета. |

\*Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета Матурского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Матурского сельсовета характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Повышение эффективности потребления энергии является фактором, определяющим конкурентоспособность поселения в целом.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В условиях обозначенных темпов роста цен на энергонасители , электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2019 года будет расти с темпами от 10 до 15 процентов в год.

В результате до 2019 года стоимость основных для Матурского сельсовета топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2019 году вырастут по сравнению с 2016 годом в 2 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Матурского сельсовета становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Матурского сельсовета предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Матурского сельсовета, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приводящему к снижению рентабельности их деятельности;

- росту стоимости топливо-энергитических ресурсов при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату за энергитические ресурсы ;

- опережающему росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Матурского сельсовета.

В предстоящий период на территории Матурского сельсовета должны быть выполнены требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

 - проведение энергетических обследований;

 - учет энергетических ресурсов;

 - ведение энергетических паспортов;

 - ведение топливно-энергетических балансов;

 - нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице Администрации Матурского сельсовета, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия Администрации Матурского сельсовета баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов Администрации Матурского сельсовета с мероприятиями региональных целевых программ.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программы социально-экономического развития поселения.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития Матурского сельсовета.

Прогноз стоимости на топливо – энергитические ресурсы, составленный для бюджетной сферы, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических ресурсов составят по основным социальным учреждениям культуры более ….. тыс. рублей в год. В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на топливо – энергитические ресурсы в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату топливо – энергитические ресурсы значительно вырастет
от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Матурского сельсовета.

**2. Цели и задачи Программы**

**2.1. Цели Программы**

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Матурском сельсовете за счет снижения к 2017 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15-20 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

**2.2. Задачи Программы**

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов
по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории Матурского сельсовета;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения среди населения;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

 Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все учреждения Матурского сельсовета и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов учреждениями Матурского сельсовета , а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в учреждениях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих целевых программ Матурского сельсовета.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики Матурского сельсовета, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2017 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы Матурского сельсовета на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

**2.3. Сроки реализации Программы, целевые индикаторы и показатели.**

Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

В связи с требованиями бюджетного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по энергосбережению Программа реализуется в один этап.

Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сведены в таблицы.

Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие

оценить ход реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Началь-ное значение показа-теля  | Значение показателя (по годам) |
| 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Матурского сельсовета; | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2 | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Матурского сельсовета; | 30% | 70% | 100% | 100% |  |
| 3 | экономия электрической энергии  | Тыс кВт-чТыс.руб | 0,31,0 | 0,31,0 | 0,31,0 |  |

**3. Система программных мероприятий.**

**Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в учреждениях Матурского сельсовета :

 энергетических паспортов;

 топливно-энергетических балансов;

 актов энергетических обследований;

 установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

 - на уровне 100 процентов от общего количества учреждений;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории Матурского сельсовета на 15-20 процентов по сравнению с 2013 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижения затрат на энергопотребление на объектах Матурского сельсовета , жилых квартир населения и предприятий находящихся на территории Матурского сельсовета в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса Матурского сельсовета;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе Матурского сельсовета.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Матурского сельсовета.

**3. Система программных мероприятий.**

Система мероприятий по достижению целей и показателей программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в социальной сфере.

Второй блок энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде.

 **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальной сфере»**

В социальной сфере Матурского сельсовета действует 2 учреждения культуры (далее – организации бюджетной сферы), две водозаборных скважины.

Ежегодный расход электроэнергии составляет 13.58 тыс. кВт\*ч, угля – 57,4 тонн.

В период реализации данной программы основной проблемой
в бюджетной сфере будет снижение эффективности Матурского сельсовета и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости энергитических ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату энергитические ресурсы в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в Матурском сельсовете;

 установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений на уровне, не выше соответствующих показателей для муниципальных организаций рйона;

 обеспечить приборами учета все объекты коммунальных сферы и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

 обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

 сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Информация о результатах реализации данной программы
в Матурском сельсовете представляется ежемесячно.

Информация о реализации данной программы подлежит обнародованию, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации Матурского сельсовета.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию данной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

***Основные мероприятия***

 ***подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальной сфере»***

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финанси-рования  | Срок выпол-нения | Исполнители   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего  | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях социальной сферы Матурского сельсовета. |
| 1.1. | проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием администрации Матурского сельсовета (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Бюджет Матурского сельсовета | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 1.2. | разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования; | - | - | - | - | - | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 1.3. | содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | - | - | - | - | - | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 1.4. | создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | - | - | - | - | - | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
|  | **ВСЕГО** | **315,0** | **105,0** | **105,0** | **105,0** | **-** |  |  |
| 2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях социальной сферы Матурского сельсовета и повышению энергетической эффективности этих организаций: |
| 2.1. | оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | - | - | - | - | Бюджет Матурского сельсовета | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 2.2. | замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | - | - | - | - | бюджет Матурского сельсовета  | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 2.3. | повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 315,0  | 105,0  | 105,0  |  105,0 | бюджет Матурского сельсовета  | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
| 2.4. | Ремонт зданий и сооружений.Исполнение требований энергоаудита. | 258,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | бюджет Матурского сельсовета  | 1-4 кв. финансового года | Администрация Матурского сельсовета |
|  | **ВСЕГО** | **573,0** | **191,0** | **191,0** | **191,0** |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **888,0** | **296,0** | **296,0** | **296,0** |  |  |  |

 **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде»**

Общая площадь жилищного фонда составляет 4573,9 кв. м.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета ) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из местного бюджета бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе Матурского сельсовета, сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения в жилищьной сфере .

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

 активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

 обеспечить в рамках заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде;

создать условия для обеспечения жилищного фонда Матурского сельсовета приборами учета , перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

 обеспечить доступ населения Матурского сельсовета к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий
в жилищном фонде Матурского сельсовета, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

 - утеплению фасадов;

**4. Нормативное обеспечение Программы.**

Для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Матурского сельсовета необходимо проведение целого комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов
по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории Матурского сельсовета;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления на обьектах Матурского сельсовета.

**5. Механизм реализации Программы, организация управления и**

**контроль за ходом реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- Администрация Матурского сельсовета.

При реализации программных мероприятий на объектах Матурского сельсовета руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности объекта , организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов подотчётного объекта .

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами на объектах Матурского сельсовета должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Администрация Матурского сельсовета определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в целом.

В отношении Матурского сельсовета: управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно Матурским сельсоветом (иными организациями на основании НПА) из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает Администрация Матурского сельсовета.

Управление со стороны Администрации Матурского сельсовета за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Администрация Матурского сельсовета в установленные сроки, формирует:

- информацию о реализации программных мероприятий по установленным формам;

- ежегодный отчет о ходе реализации программных мероприятий
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодный отчет должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику поселения.

Основные положения отчета размещаются в сети Интернет.

С учетом положений Программы Администрация Матурского сельсовета:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность участников Программы;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде Администрации Матурского сельсовета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- обнародует не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Администрация Матурского сельсовета ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Матурского сельсовета о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

 Приложение 2

 к постановлению Администрации

 Матурского сельсовета

 от «23» 11 2016 года № 141

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Матурского сельсовета сельского поселения на 2017 – 2019 годы»

 1. Оценка эффективности действия муниципальной программы поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Матурского сельсовета на 2017 – 2019 годы» ( далее - Программа ) проводится ежегодно по результатам отчетного года.

 2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

 2.1Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы»базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формулам

,

где: КЦИ*i*– степень достижения *i*-того целевого индикатора;

ЦИФ*i*(ЦИП*i*)– фактическое (плановое) значение *i*-того целевого индикатора.

Значение показателя КЦИ*i* должно быть **>** 1.

 2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»



где: КБЗ*i*– степень соответствия бюджетных затрат *i*-того мероприятия;

БЗФ*i*(БЗП*i*)– фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат *i*-того мероприятия.

Значение показателя КБЗ*i* должно быть ≤ 1.

 2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на *i*-тое мероприятие в расчете на единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию:

, ,

где: ЭП*i* (ЭФ*i*) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по *i*-тому мероприятию;

БРП*i*  (БРФ*i*) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на *i*-тое мероприятие;

ЦИП*i*  (ЦИФ*i*) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по *i*-тому мероприятию.

Значение показателя ЭФ*i* не должно превышать значение показателя ЭП